## Inicio
Reunión inicial del equipo
| Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 17/11/2025-12.00
| Asistente1 | Miguel
| Asistente2 | Javier
| Asistente3 | Carlos
| Lugar: | Aula 104
| Asunto1 | Lectura en común del enunciado de la práctica
| Asunto 2 | Decidir Roles Principales
| Asunto 3 | Hacer equipo
| Acuerdo1 | Miguel es el GitAdmin
| Acuerdo2 | Carlos es el Gestor de Planificador
| Acuerdo3 | Jaime es el FullStack
| Acuerdo4 | Javier es el gestor de la máquina virtual y el SQL

## Semanales
Reuniones semanales del equipo
| Conceptos | Contenidos | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 17/11/2025-12.00 | Fecha: | 18/11/2025-9.00
| Asistente1 | Miguel | Asistente1 | Miguel
| Asistente2 | Javier | Asistente2 | Javier
| Asistente3 | Carlos | Asistente2 | Carlos
| ASistente4 | Jaime | Asistente4 | Jaime
| Lugar: | Aula 104 | Lugar: | Aula 104
| Asunto1 | Lectura en común del enunciado de la práctica | Asunto1 | Tomar decisiones iniciales tecnológicas
| Asunto 2 | Decidir Roles Principales | Asunto2 | Decidir fecha y hora de reunión de la próxima semana
| Asunto 3 | Hacer equipo | Asunto3 | Desarrollar la descripción de la arquitectura
| Acuerdo1 | Miguel es el GitAdmin | Asunto4 | Desarrollo de la descripción del diseño del almacenamiento persistente
| Acuerdo2 | Carlos es el Gestor de Planificador | Acuerdo1 | Uso de Java como lenguaje de programación
| Acuerdo3 | Jaime es el FullStack | Acuerdo2 | Uso de base de datos relacional junto con SQL para el almacenamiento de datos
| Acuerdo4 | Javier es el gestor de la máquina virtual y el SQL | Acuerdo3 | Solicitar una máquina virtual para almacenar la base de datos
|  |  | Acuerdo4 | Uso de la biblioteca Spring Boot
|  |  | Acuerdo5 | Aplazar la reunión para después del examen de PDSC
| Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 26/11/2025-12.00
| Asistente1 | Miguel
| Asistente2 | Javier
| Asistente3 | Jaime
| Asistente4 | Carlos
| Lugar: | Sala HedyLamar
| Asunto1 | Discutir los siguientes pasos tras las decisiones iniciales
| Asunto 2 | Decidir el diseño del proyecto
| Acuerdo1 | Sistema organizado como un MVC activo
| Acuerdo2 | Aplicación distribuida con un diseño cliente-servidor
| Acuerdo3 | Jaime se encarga de realizar los Mockups
| Acuerdo4 | Javier se encargará de realizar el decomposition style
| Acuerdo5 | Miguel se encargará de realizar el uses style
| Acuerdo6 | Carlos se encargará de realizar el inheritance style
| Conceptos | Contenidos | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 01/12/2025-12.00 | Fecha: | 02/12/2025-9.00
| Asistente1 | Miguel | Asistente1 | Miguel
| Asistente2 | Javier | Asistente2 | Javier
| Asistente3 | Jaime | Asistente3 | Jaime
| Asistente4 | Carlos | Asistente4 | Carlos
| Lugar: | Aula 104 | Lugar: | Aula 104
| Asunto1 | Empezar a documentar la planificación | Asunto1 | Finalizar el modelado detallado
| Asunto2 | Tratar la configuración de la Maquina Virtual | Asunto2 | Revisar los mockups
| Asunto3 | Comenzar el modelado detallado | Acuerdo1 | Miguel y Carlos se encargará de desarrollar el diagrama C &C
| Acuerdo1 | Miguel se encargará de realizar el data model | Acuerdo2 | Jaime se encargará de desarrollar el diagrama de secuencia y de despliegue
| Acuerdo2 | Javier se encargará de configurar la Maquina Virtual y añadir casos a la Base de datos
| Acuerdo3 | Carlos empezará la documentación de la planificación.
| Conceptos | Contenidos | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 08/12/2025-12.00 | Fecha: | 09/12/2025-9.00
| Asistente1 | Miguel | Asistente1 | Miguel
| Asistente2 | Javier | Asistente2 | Jaime
| Asistente3 | Jaime | Asistente3 | Carlos
| Asistente4 | Carlos | Asistente4 | Javier
| Lugar: | Reunión telemática | Lugar: | Aula 104
| Asunto 1 | Comenzar a realizar los diagramas de planificación | Asunto1 | Comprobar los diagramas ya creados
| Asunto 2 | Consultar dudas sobre el diagrama C&C | Asunto 2 | Concretar más reuniones semanales
| Acuerdo1 | Separamos en nuestra maquina virtual la base de datos del servidor | Acuerdo1 | Agrupar diagramas de modelado en un documento
| Acuerdo2 | Carlos se centrará en realizar los diagramas de planificación | Acuerdo2 | Realizar la interfaz por línea de comando en vez de una interfaz gráfica
| Conceptos | Contenidos | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 15/12/2025 - 12.00 | Fecha: | 16/12/2025 - 11.00
| Asistente1 | Javier | Asistente1 | Javier
| Asistente2 | Carlos | Asistente2 | Carlos
| Asistente3 | Miguel | Asistente3 | Miguel
| Asistente4 | Jaime | Asistente4 | Jaime
| Lugar: | Telematica | Lugar: | Telematica
| Asunto1 | Implementar login en la maquina virtual | Asunto1 | Conectar la implementación con la Maquina virtual y la Base de datos
| Asunto 2 | Implementar los casos de uso | Asunto 2 | Revisar y corregir el modelado con la implementacón
| Acuerdo1 | Javier se encargará de implementar el caso de uso 1 | Acuerdo1 | Javier conectará la Maquina Virtual y Base de Datos con los casos de uso
| Acuerdo2 | Jaime se encargará de implementar el caso de uso 2 | Acuerdo2 | Jaime y Miguel correguirán los diagramas de modelados
| Acuerdo3 | Carlos y Miguel se encargará de implementar el caso de uso 3
| Conceptos | Contenidos | Conceptos | Contenidos
| Fecha: | 23/12/2025-11.00 | Fecha: | 26/12/2025-16.00
| Asistente1 | Javier | Asistente1 | Javier
| Asistente2 | Carlos | Asistente2 | Carlos
| Asistente3 | Miguel | Asistente3 | Miguel
| Asistente4 | Jaime | Asistente4 | Jaime
| Lugar: | Telematica | Lugar: | Telematica
| Asunto1 | Debatir los diagramas hechos en la planificación con el resto de miembros | Asunto1 | Subir los documentos del modelado en el GitLab
| Asunto2 | Desarrollar las secciones de planificación en una página de GitHub | Asunto2 | Calcular los costes y tiempos del cierre de proyecto
| Asunto3 | Testear la implementación | Asunto3 | Subir los documentos de planificación a la página GitHub
| Acuerdo1 | Miguel se encargará de testear la implementación | Acuerdo1 | Todos los participantes se encargarán de calcular la estiación de costes
| Acuerdo2 | Jaime y Carlos se encargarán de los informes finales de planificación | Acuerdo2 | Todos los participantes debatirán el cumplimiento de hitos
|  |  | Acuerdo3 | Se finaliza el proyecto